## 2020 03 13
ID | Bereich | Beschrieb/Frage | Vorschlag | Umsetzbarkeit | Antwort IXT
1 | PowerBI Reports | - Soll ein aktueller PowerBI-Report bereits auf der jeweiligen Bereichsseite eingebettet/angezeigt werden? Passt es ins Layout? - Oder muss man klicken um auf ein neues Fenster zu gelangen? |  | wird von IxT geprüft | Die technische Machbarkeit wird im Rahmen der Prototypen-Phase geklärt, sobald Interactive Things Zugriff auf einen Test-Report durch IT-Logix erhält. Aus Sicht der Benutzerführung wären beider Ansätze denkbar, welche Option zu bevorzugen ist, soll erst während der finalen Umsetzungsphase geklärt werden. | Fragen und Bemerkungen beziehen sich auf: Desktop:https://projects.invisionapp.com/share/FTWCYHGR7WV#/screens Mobile: https://projects.invisionapp.com/share/P4WD06IXCSE#/screens
2 | Spracheinstellungen | Sprachauswahl auf mobiler Version | Sprachauswahl in Menüleiste in mobiler Version einbauen | wird von IxT geprüft | Die Sprachwahl auf Mobile wurde bereits in die aktuelle Plattform-Version integriert.
3 | Handelsstufen | Wenn man auf einer Bereichsseite auf eine Handelsstufe klickt, kommt man dann auf eine separate Seite für diese Handelsstufe? - Kann man innerhalb dieser Seite auch zu anderen Handelsstufen wechseln oder muss man wieder zurück? |  |  | Das CMS bietet grundsätzlich die Möglichkeit, für jede Handelsstufe eine separate Subseite anzubieten. Ein direkter Wechsel zwischen den einzelnen Handelsstufen ist aus Sicht des Designs denkbar und sollte technisch machbar sein.
4 | Subseite Daten | -Ist die Seite/Führung selbsterklärend? Oder braucht es hier noch eine Infobox? |  |  | Anpassungen an der Benutzerführung bzw. zusätzlich Hilfestellungen sind grundsätzlich denkbar, werden jedoch im Zuge der jetzigen Prototypen-Phase nicht weiter untersucht.
5 | Subseite Daten | - Sollten im Header auch die PowerBI-Reports als Auswahlmöglichkeit stehen? |  |  | Die Integration der PowerBI-Reports bzw. die globale Informationsarchitektur der Plattform muss im Zuge der Umsetzungsphase noch genauer definiert werden. Grundsätzlich wäre eine weitere Auswahlmöglichkeit im Header jedoch denkbar.
6 | Infografik | -können wir die Daten für die Infografiken selber updaten? |  |  | Die grundlegende technische Machbarkeit wurde abgeklärt und prototypisch umgesetzt. Der vorgeschlagene Workflow kann potentiell während der Umsetzungs-Phase noch weiterentwickelt werden.
7 |  | -An wen gehen die Rechte für Icons und Infografik über nach dem Projekt? |  |  | Die im Prototyp verwendeten Icons und Illustrationen dienen prinzipiell lediglich als Platzhalter für das finale Design und wurden dementsprechend noch nicht lizenziert. Es sollte deshalb im Rahmen des Prototypen zwingend auf eine weitere Streuung oder Nutzung verzichtet werden. Das BLW erhält das Nutzungsrecht für alle Arbeitsresultate von Interactive Things, im Sinne der vertraglich vereinbarten AGBs.
8 | Icons |  | Icons sollten kleiner sein |  | Das ist grundsätzlich kein Problem und kann im finalen Design, bzw. während der Umsetzungsphase berücksichtigt werden.
9 |  |  | Auf Hauptseite: Wenn man auf Icons klickt, sollten mehrere Auswahlmöglichkeiten aufploppen |  | Eine solche Funktion ist technisch machbar, sollte aber im Zuge der finalen Umsetzungsphase nochmals aus Sicht des Designs und der Benutzerführung überprüft werden.
10 |  |  | Bundeslogo in Header, z.B. oben links platzieren - Header soll verkleinert werden, wenn man herunterscrollt |  | Logo wurde bereits platziert. Das genaue Verhalten des Headers kann im Rahmen der Umsetzungsphase erneut verfeinert werden. Vorab sollte jedoch durch das BLW geprüft werden, ob es allfällige Bestimmungen bezüglich der Verwendung des Bundeslogos zu berücksichtig gibt.
11 |  |  | Infografik-Spalte und Aktuelles vertauschen, da wir nicht jeden Monat neue Infografik haben |  | Wurde so bereits in der aktuelle Plattform-Version umgesetzt.
12 |  |  | Blog in Header ergänzen |  | Das CMS bietet grundsätzlich die Möglichkeit einen dezidierten Blog-Bereich zu integrieren. Für die Prototypen-Phase wurde jedoch vorerst auf eine solche Einbindung verzichtet.
| Mobile Version |  | -in Menüpunkt Aktuelles und Über uns ergänzen |  | Das Menü der mobilen Version wurde in der aktuelle Plattform-Version bereits entsprechend erweitert und an die Desktop Version angeglichen.
| Mobile Version |  | Aktuelles weiter nach oben auf Hauptseite |  | Reihenfolge wurde bereits in Anlehnung an die Desktop Version angepasst — weitere Anpassungen sind technisch machbar.
|  |  | -kann man in CMS HTML-Code und Skrpite einsehen? |  | Eine solche Möglichkeit ist nicht geplant und müsste erst auf die technische Machbarkeit geprüft werden.
| Drucken | Druckoptionen? Wie sieht die Seite ausgedruckt aus? |  |  | Drucken ist grundsätzlich bereits via der nativen Browser-Funktion möglich — der aktuelle Output wurde jedoch noch nicht speziell optimiert. Im Zuge der Umsetzungsphase sollten die Anforderungen des BLWs an eine solche Druckoption im Detail definiert werden.

## 2020 03 25
ID | Bereich | Beschrieb/Frage | Vorschlag | Umsetzbarkeit | Antwort IXT
1 | Datenseite | Wenn man auf Daten-Seite ist, kommt man nicht mehr zurück zu Marktseiten oder Über uns | Verknüpfung prüfen |  | Wird im Zuge der Prototypen-Phase behoben.
2 | Bereichsseite | Auf der Seite Kartoffeln ist die Rubrik Infografik nicht verlinkt. Dasselbe für die anderen Bereiche | Die Rubrik Infografik entsprechend verlinken |  | Wird im Zuge der Prototypen-Phase so umgesetzt.
3 | Sprachen | nicht alle Sprachen sind gelistet (nur DE und EN) | Der Vollständigkeit sollte FR und IT auch da stehen (ohne dass verlinkt wird) |  | Wird im Zuge der Prototypen-Phase so umgesetzt.
4 | Titel | Ein Detail: Titel sollte "Fachbereich Marktanalysen" sein | nur zur Info, kann für den Test so bleiben |  | Wird im Zuge der Prototypen-Phase behoben.
5 | Performance | Das Laden der Seiten geht sehr schnell. Ist das auch beim real life so? |  |  | Grundsätzlich sollte die aktuelle Geschwindigkeit des Prototypen auch die zukünftige Performance widerspiegeln. Wobei die finale Geschwindigkeit u.a. von den finalen Inhalten und zusätzlichen Integrationen (z.B. PowerBI-Charts) abhängig ist.
6 | Infografik | Bei den Rubriken (Produktion, etc.) sind die Titel nicht gut lesbar. Weisse Schrift vor weissen Hintergrund | Farbe der Schrift anpassen, idealerweise schwarz |  | Der Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund wird noch im Zuge der Prototypen-Phase behoben.
7 | Datenseite | Im letzten Schritt "Annotate" kann man die Titel in allen Sprachen eingeben. Etwas verwirrend, da nur bei Deutsch etwas passiert. | Evtl nur ein Eingabefeld, das sich bei Sprachwechsel aber die Eingabe zu voriger Sprache merkt, sodass man ohne Infoverlust wieder zurückgehen kann. Angabe, dass die aktive Sprache jederzeit oben rechts geändert werden kann. |  | Anpassungen an der Benutzerführung des Visualisierung-Tools sind grundsätzlich denkbar, werden jedoch im Zuge der jetzigen Prototypen-Phase nicht weiter untersucht.
8 | Performance | Der Aufbau der Datenseite dauert bei erstmaligem Laden von Daten je nach Datensatz recht lange. "Loading" ist dann längere Zeit zu sehen. Das Switchen zwischen zuvor geladenen Datensätzen ist jedoch sehr schnell. | Es wäre ideal, das erstmalige Laden schneller hinzubekommen. Wenn nicht möglich: lassen sich unlimitiert viele Daten/Reports pre-loaden, dass danach das Switchen schnell geht - falls nicht, wird dann immer der älteste Datensatz zuerst vergessen? Ist die Grösse des Gedächnisses/Caches von uns einstellbar? |  | Leider können wir die Performance in der aktuellen Umsetzung nur wenig beeinflussen, da diese von der Geschwindigkeit der Datenbankabfrage des Schweizerischen Bundesarchivs abhängig ist. Grundsätzlich sollte sich die Geschwindigkeit, mit der Portierung der Daten auf die finale Produktionsumgebung, bereits spürbar verbessern. Zudem wäre weitere Optimierungsmöglichkeiten im Zuge der Umsetzungsphase denkbar (z.B. vor-gefilterte Datensatz-Liste).
9 | Datenseite | HTML code im Report bei Source sichtbar "<a href=mailto:..." | Korrigieren oder gar keine Verlinkung |  | Das ist ein Problem auf Seite der Daten und müsste ggf. direkt in der Datenbank angepasst werden (z.B. durch Zazuko).
10 | Titel | Was soll beim Klick aufs Logo und auf "Agrarmarktdaten" kommen? |  |  | Geplant ist hier jeweils auf die Titelseite/Startseite (Home) zu verlinken.
11 | Titel-Unterleiste "Märkte" | Bei Klick auf ein Markt-Icon in der Titelleiste, dann verschwindet die Leiste nicht. Man muss erst wieder auf "Markt" klicken, damit sie eingeklappt wird. Dadurch wird der obere Teil der Website verdeckt | Leiste mit Markt-Icons verschwindet a) sobald man einen Markt geklickt hat oder b) sobald man irgendwo ins Leere der Website klickt |  | Wird im Zuge der Prototypen-Phase verbessert.
12 | Titelseite | Es gibt keinen Link zurück zur Titelseite? Man fühlt sich dadurch etwas verloren |  |  | Geplant ist das Logo inkl. dem Seitentitel «Agrarmarktdaten» als Link auf die Titelseite/Startseite (Home) zu nutzen (siehe ID-10).